U M O W A nr ….

zawarta w dniu ………………. r. w Rajgrodzie pomiędzy:

Gminą Rajgród (NIP 719-153-55-59),

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32,  19-206 Rajgród,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Rajgrodu - Adriana Arasimowicza

przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika – Anety Kimszal

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

z jednej strony,

a

………………………..,

zwaną dalej WYKONAWCĄ

reprezentowaną przez: ……………………..

o następującej treści:

Umowę zawarto bez obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) ze względu na wartość szacunkową przedmiotu zamówienia, która nie przekracza progu stosowania ustawy określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1.

§ 1.

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan ogólny gminy Rajgród, zwany dalej POG, zgodnie z uchwałą Nr  VIII/57/24 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 listopada 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Rajgród.

§ 2.

- POG zostanie sporządzony zgodnie z zakresem rzeczowym oraz proceduralnym określonym w  ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; zwaną dalej upizp), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758, z 2024 r. poz. 1775), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełniania zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. z 2024 r. poz. 729), a  także w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

- Sporządzenie POG będzie obejmować wykonanie:

  - projektu POG w formie projektu uchwały wraz z załącznikiem w formie danych przestrzennych, a także uzasadnieniem składającym się z części tekstowej (pliki .doc lub .pdf) i graficznej. Część graficzna uzasadnienia sporządzona zostanie w skali nie mniejszej niż 1: 25 000 w postaci elektronicznej oraz wydruków (4 egzemplarze papierowe);

  - prognozy oddziaływania na środowisko POG – wersja elektroniczna (pliki .pdf, .jpg) i niezbędne wersje papierowe rysunku prognozy;

  - raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych – wersja elektroniczna (plik .doc);

  - podsumowania i uzasadnienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – wersja elektroniczna (plik .doc);

  - współpracy w przygotowaniu dokumentów formalno-prawnych i dokumentacji prac planistycznych (plik .doc).

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt POG wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dostarczyć go Zamawiającemu w  celu uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w terminie 8 miesięcy od daty dostarczenia materiałów wejściowych określonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Termin przekazania projektu POG celem uchwalenia Radzie Miejskiej będzie uzależniony od przebiegu czynności formalnych w etapach III i IV harmonogramu określonego w ust. 4 leżących po stronie Zamawiającego oraz pozostałych instytucji i organów mających udział w procedurze uchwalenia POG.

- W przypadku konieczności powtórzenia procedury spowodowanej zmianami wytycznych Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wprowadzenia jednokrotnej weryfikacji projektu POG wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie, termin określony w powyższym harmonogramie dla etapu IV ulegnie wówczas odpowiedniemu automatycznemu przedłużeniu.

- Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia określa poniższy harmonogram:

| Etap | ZAKRES PRAC | Termin wykonania elementów procedury opracowywanych przez Wykonawcę | Warunki płatności |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I - PRZYGOTOWAWCZY | - analiza wniosków do POG. | 1 miesiąc od przekazania materiałów wejściowych, o których mowa w §4 ust. 1 | - |
|  | Elementy procedury zależne od Zamawiającego - ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania POG i zawiadomienie o podjęciu uchwały instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania POG (termin składania wniosków min. 21 dni); - ogłoszenie o udostępnieniu dokumentacji procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; - wystąpienie do właściwych organów o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko; - zebranie wniosków i przekazanie Wykonawcy materiałów wejściowych wymienionych w §4 ust. 1 umowy. |  |  |
| ETAP II - PROJEKTOWY | Opracowanie projektu POG wraz z uzasadnieniem. | 7 miesięcy od przyjęcia przez Zamawiającego etapu I | 30% ceny określonej w §6 ust.1 (płatność przewidziana w roku 2025 r.) |
|  | Elementy procedury zależne od Zamawiającego weryfikacja i akceptacja projektu POG. |  |  |
| ETAP III - UZGODNIENIA | - opracowanie prognozy oddziaływania projektu POG na środowisko; - uzgodnienie i opiniowanie projektu POG z właściwymi organami: - uzyskanie opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej; - uzyskanie opinii pozostałych, poza gminną komisją urbanistyczno-architektoniczną, organów wymienionych w art. 13i pkt 5 lit.a upizp; - uzgodnienie z właściwymi organami, zgodnie z art. 13i pkt 5 lit.b upizp; - wprowadzenie zmian do projektu POG oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualnie ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie. | 5 miesięcy od przyjęcia przez Zamawiającego etapu II i przekazania materiałów wejściowych, o których mowa w §4 ust. 2*) | 25% ceny określonej w §6 ust.1 (płatność przewidziana w roku 2025 r.) |
|  | Elementy procedury zależne od Zamawiającego - przekazanie wykonawcy uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu POG; - udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie lub Rejestrze Urbanistycznym projektu POG wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko przekazanego do uzgadniania i opiniowania; - zorganizowanie posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i przekazanie Wykonawcy protokołu z posiedzenia ww. komisji; - przekazanie projektu POG wraz z prognozą oddziaływania na środowisko właściwym organom opiniującym i uzgadniającym; - przekazanie Wykonawcy uzyskanych opinii i uzgodnień. |  |  |

| Etap | ZAKRES PRAC | Termin wykonania elementów procedury opracowywanych przez Wykonawcę | Warunki płatności |
| --- | --- | --- | --- |

| ETAP IV – KONSULTACJE SPOŁECZNE | - opracowanie rozpatrzenia wniosków do POG wraz uzasadnieniem; - konsultacje społeczne projektu POG: - udział w spotkaniu otwartym z prezentacją projektu POG; - współpraca przy tworzeniu ankiety lub dyżur projektanta; - autorskie rozpatrzenie uwag; - wprowadzenie zmian do projektu POG wynikające z rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Gminy; - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych; - przekazanie opracowanego projektu POG. | 2 miesiące od przyjęcia przez Zamawiającego etapu III*) | 25% ceny określonej w §6 ust.1 (płatność przewidziana w roku 2026 r.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy procedury zależne od Zamawiającego - udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie lub Rejestrze Urbanistycznym projektu POG wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko i wykazem wniosków, poddanego konsultacjom społecznym; - ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu POG; - zorganizowanie spotkania otwartego, udostępnienie ankiety, zbieranie uwag; - przekazanie Wykonawcy wykazu zebranych zanonimizowanych uwag oraz wyników ankiety niezwłocznie po ich uzyskaniu oraz protokołu ze spotkania otwartego; - rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Gminy złożonych do projektu POG i prognozy oddziaływania na środowisko. |  |  |
| ETAP V– FINALNY | - przekazanie opracowanego projektu POG wraz z uzasadnieniem celem uchwalenia; - opracowanie podsumowania i uzasadnienia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…); | 1 miesiące od zakończenia etapu IV | 20% ceny określonej w §6 ust.1 (płatność przewidziana w roku 2026r.) |
|  | Elementy procedury zależne od Zamawiającego - udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej lub Rejestrze Urbanistycznym projektu Planu wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko, wykazem wniosków i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, przedstawionego Radzie Miejskiej; - podjęcie uchwały; - przekazanie wojewodzie uchwały wraz z załącznikiem oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi; - ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. |  |  |

*)	Podane wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczny termin realizacji powyższego etapu sporządzania POG jest niezależny od Wykonawcy, w tym zależny od ewentualnych czynności określonych w §4 ust. 3.

§ 4.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wejściowe do etapu I harmonogramu prac określonego w §3 ust. 4:

- aktualne warstwy danych przestrzennych pochodzące z bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków (w wersji wektorowej w formacie .shp lub .gml, dla budynków wymagane są dane o rodzajach budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych), a także dane z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obejmujące gminę Rajgród i jej otoczenie;

- aktualne warstwy danych o budynkach pochodzące z bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 1:500-1:5000 (BDOT500), w przypadku, gdy baza danych, o której mowa w pkt. 1 nie jest pełna, obejmujące gminę Rajgród i jej otoczenie;

- wykaz zanonimizowanych wniosków złożonych do POG i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

- wytyczne Zamawiającego w zakresie określania stref planistycznych;

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród, na podstawie których możliwe będzie wyznaczenie stref zabudowy w uchwalanym POG, wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko;

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy;

- obszary gruntów zmeliorowanych w gminie;

- dane dotyczące stref ochronnych ujęć wody w gminie;

- dokumenty określające ochronę prawną gminy - ochronę przyrody i krajobrazu kulturowego (aktualną gminną ewidencję zabytków, aktualne akty prawa miejscowego określające ochronę przyrody);

- dane o lokalizacji istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej;

- dane dotyczące obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji wyznaczonych zgodnie z upizp;

- raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne sporządzone dla inwestycji zlokalizowanych w gminie;

- Program ochrony środowiska gminy Rajgród.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wejściowe do etapu III harmonogramu prac określonego w §3 ust. 4: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko uzyskane od właściwych organów określonych w przepisach odrębnych.

- W przypadku możliwego uchwalenia POG po dniu 31 grudnia 2025 r., Zamawiający przekaże Wykonawcy, co najmniej przed etapem IV harmonogramu prac określonego w §3 ust. 4: Strategię rozwoju gminy opracowaną po wejściu w życie zmiany Ustawy o samorządzie gminnym wynikającej z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688). W takim przypadku strony zobowiązują się podpisać Aneks do niniejszej umowy.

- W ramach wynagrodzenia uzgodnionego w niniejszej umowie Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz w zakresie praw zależnych, uprawnienie do korzystania z nich i rozporządzania nimi, obejmujące między innymi: przystosowanie, dokonywanie poprawek, zmian i przeróbek (jeżeli dotyczy).

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych następuje z chwilą przekazania nośników materialnych, na których zostały utrwalone, lub z chwilą ich wysłania Zamawiającemu drogą elektroniczną.

- Utworami, o jakich mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, są w szczególności:

- projekt planu wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych i uzasadnieniem;

- prognoza oddziaływania na środowisko.

§ 5.

- Zamawiający wyznacza …………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Głównymi projektantami Planu będą: ……………………… posiadające prawo do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 6.

- Wynagrodzenie za opracowanie, o którym mowa w §1, ustala się na kwotę netto …………………,- zł (słownie: …………………złotych) + 23% podatku VAT, tj. łącznie brutto ………………,- zł (słownie: …………………… złotych .).

- W przypadku wzrostu stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o stosowną kwotę.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ratach na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z harmonogramem określonym w §3 ust. 4, po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonanych części opracowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po stwierdzeniu poprawności. Nie zgłoszenie uwag w terminie 10 dni od przekazania prac oznaczać będzie ich akceptację.

- Należności z tytułu faktur płatne będą w terminie 14 dni daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7.

  - Strony ustalają, iż za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą następujące kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w opracowanej dokumentacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt 4);

- w przypadku innego rodzaju naruszeń umowy określonych w §9 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia określonej w §6 ust. 1 umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający ma prawo dokonywać potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, bez składania osobnego oświadczenia o potrąceniu, niezwłocznie po ich naliczeniu na podstawie ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego kary umowne do wysokości poniesionej szkody.

§ 8.

1.	Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

2.	Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:

1)	terminu – termin zakończenia przedmiotu umowy lub termin wykonania etapu umowy ustalonego w umowie, może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

  - dokonania przez Zamawiającego zmian dotychczasowych ustaleń i założeń projektowych, nie wpływających na zakres rzeczowy umowy;

  - rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego umowy, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt 2);

  - opóźnienia w uzyskaniu istotnych dla realizacji umowy uzgodnień, decyzji i warunków od instytucji zewnętrznych i organów wewnętrznych Zamawiającego.

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne.

- zakresu i wartości umowy – powodem wprowadzenia zmian w zakresie wartości umowy może być rozszerzenie zakresu rzeczowego, niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy lub zleconego przez Zamawiającego lub wystąpienie okoliczności, które na obecnym etapie nie są możliwe do przewidzenia i nie wynikają z zaniechań Wykonawcy.

§ 9.

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub jej części w przypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny.

2.	Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.	Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca naruszy w sposób istotny i/lub powtarzający się postanowienia umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

4.	Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się, w szczególności przypadki, gdy:

1)	Wykonawca nie rozpoczął prac w pełnym zakresie objętym umową, w terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn,

2)	Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje prac, zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne,

3)	Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

4)	Wykonawca, przy realizacji umowy, narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

5)	Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy,

6)	Wykonawca wykorzystał powierzone mu dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

7)	Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego,

8)	pomimo zaleceń Zamawiającego, Wykonawca nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych,

5.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz informację sektora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524)

§ 12.

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zadania powierzył, jak za własne działanie lub zaniechanie.

  - Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do informowania osób trzecich o stanie prac oraz o rozwiązaniach przyjętych w opracowaniu.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

Umowa niniejsza sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla wykonawcy i dwa dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA